# Dodatek č. 2 k Příručce pro příjemce grantu

EQUAL

# Phare 2002

2002/000-282.08.02

OBSAH:

1.	Technické zprávy	3

	Stručný popis jednotlivých provedených aktivit	3

	Změny v časovém harmonogramu	3

	Sledování plnění indikátorů	3

	Interní kontrola	3

2.	Finanční zprávy	4

	Obecné poznámky k průběžné finanční zprávě	4

	1. Stručný popis průběhu realizace projektu za dané období	4

	2. Přehled čerpání za dané období (tabulka č. 2)	4

	3. Přehled účetních dokladů (tabulka č. 3)	4

	4. Přehled mzdových a expertních nákladů (tabulka č. 4)	5

	5. Přehled pohybů na účtu (tabulka č. 5)	5

	6. Přehled nakoupeného zboží (tabulka č. 6)	5

	7. Kopie výpisů z účtu projektu ke dni vyúčtování	5

### Technické zprávy

#### Stručný popis jednotlivých provedených aktivit

Popis by neměl být příliš stručný na úkor vypovídací hodnoty. Popište, které  činnosti byly ve sledovaném období provedeny, v jakém rozsahu, došlo-li při realizaci činnosti k nějakým problémům a jak byly řešeny. V případě, že není realizace aktivity dokončená, uveďte v jakém stupni rozpracovanosti se nachází a jsou-li nějaké dílčí výstupy.

#### Změny v časovém harmonogramu

Upozorňujeme, že všechny dílčí změny oproti původnímu časovému harmonogramu projektu musí být oznámeny a zdůvodněny v Technické zprávě. Došlo-li v průběhu implementace projektu ke zpoždění prováděných aktivit  oproti časovému harmonogramu, uveďte jmenovitě o jaké aktivity jde a důvody, které vedly k jejich zpoždění. Dodejte aktuální harmonogram aktivit. Tyto změny nesmí ohrozit realizaci projektu.

Pokud by mělo dojít ke změně zásadní, je třeba předchozí projednání a schválení takové změny ze strany NK EQUAL a MPSV, jelikož se jedná o změnu smlouvy.

#### Sledování plnění indikátorů

V průběhu realizace nezapomeňte sledovat všechny indikátory, které jsou uvedeny v projektu. Na jejich plnění závisí hodnocení celého projektu. Uvádějte pouze ty indikátory, které se vztahují k monitorovanému období.

#### Interní kontrola

Popište, které formy interní kontroly byly použity a jaké byly její výsledky.

### Finanční zprávy

Upozorňujeme, že veškeré platby je nutno provádět pouze ze speciálního účtu EQUAL!

V souvislosti se zkušenostmi z prvního kola finančních zpráv byly tabulky pro vykazování upraveny a doplněny. V příloze 1 tohoto Dodatku jsou k dispozici upravené tabulky.

#### Obecné poznámky k průběžné finanční zprávě

- Projekt začíná běžet den po posledním podpisu smlouvy. To znamená jestliže je projekt podepsán 7. 10. 2002, první zpráva pokrývá období od 8. 10. – 7. 1.  druhá 8. 1. – 7. 4. atd.

(řešení v případě chybného vykazování: druhá zpráva bude pokrývat období např. od 7. 1. do 7. 4. a následující zprávy již správně od 8. 4. – 7. 7. atd.);

- uvádějte všude kurz EUR/CZK, kterým je zpráva přepočítána (pro každou zprávu používejte jednotný kurz, a to k prvnímu dni měsíce, ve kterém je zpracována zpráva);

- zaokrouhlujte na 2 desetinná místa, od 5 nahoru včetně;

- v hlavičce zprávy používejte zatím číslo ve formátu 2002/000-282.08.02-xx-xx-xxxx;

- ve zprávě se objeví pouze doklady reálně proplacené ve sledovaném období;

- používejte jednotlivé tabulky jen ve formátu námi zaslaném, v jiném formátu vám bude zpráva vrácena k přepracování;

- pozor na všechny podpisy (zhotovitele finanční zprávy a statutárního orgánu).

#### 1. Stručný popis průběhu realizace projektu za dané období

Do této části finanční zprávy uveďte následující údaje:

- zda byla žádána zálohová/finální platba, v jaké částce a k jakému dni;

- zda byla tato platba řádně proplacena, v jaké částce a k jakému dni;

- všechny platby/zálohy partnerům v rámci projektu, a to komu, kolik a kdy bylo zaplaceno.

#### 2. Přehled čerpání za dané období (tabulka č. 2)

Bez dalších připomínek ze strany NK EQUAL.

#### 3. Přehled účetních dokladů (tabulka č. 3)

- uvádějte všechny mezisoučty k jednotlivým kapitolám a podkapitolám kapitol (např. kap. 3 celkem, kap. 3.2. celkem);

- uvádějte všechny popisy položek a data jednotlivých plateb. Tam, kde se jedná o souhrnný doklad, je nutno uvést alespoň základní charakteristiku položky. Musí být jednoznačné za co byly prostředky utraceny, náklady musí být průkazné;

- jednotlivé položky je nutno uvádět chronologicky.

#### 4. Přehled mzdových a expertních nákladů (tabulka č. 4)

- výplaty expertů uvádějte chronologicky;

- „time sheety“ jednotlivých expertů musí být k dispozici k nahlédnutí pro účely monitorovacích návštěv a vykazují se na požádání NK EQUAL.

#### 5. Přehled pohybů na účtu (tabulka č. 5)

- Bankovní poplatky, které nejsou oprávněným přímým nákladem projektu (tj. nejsou uvedeny v rozpočtu projektu), lze uhradit ze 7% režie (nepřímých nákladů) projektu.

UPOZORNĚNÍ: pokud byly náklady projektu nebo jejich část hrazeny z Vašich účtů, je zapotřebí co nejdříve převést příslušnou částku z účtu EQUAL tak, aby bylo nadále zcela prokazatelné, kolik peněz již bylo utraceno z účtu EQUAL a tato částka odpovídala rozpočtu.

#### 6. Přehled nakoupeného zboží (tabulka č. 6)

Bez dalších připomínek ze strany NK EQUAL.

#### 7. Kopie výpisů z účtu projektu ke dni vyúčtování

- výpisy z účtu musí pokrývat celé tříměsíční období. Výpisy z účtu musí ukazovat skutečný tok peněz z účtu, který si kontraktor založil pro potřeby EQUAL. Kopie výpisu z účtu musí být  čitelná a úplná.

Příloha 1:	Upravené tabulky k průběžné finanční zprávě

Evidence změn a jejich provádění

| Výtisk číslo | Účinnost od | Zpracoval |  | Kontroloval |  | Schválil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno | Podpis | Jméno | Podpis | Jméno | Podpis |
| 1.0 | 1.9.2003 | Kuželková |  | Kostková Tzurnasová, Faltová |  | Bosáková |  |

| Číslo změny | Změna ( popis ) | Strana | Účinnost | Informování o změně : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

| Číslo změny | Zpracoval |  | Kontroloval |  | Schválil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jméno | Podpis | Jméno | Podpis | Jméno | Podpis |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

PŘEHLED DISTRIBUCE

|  | Datum | Před- ložil | PŘEVZAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ### Kopicová | 2. Bosáková | 3. Povýšilová | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Originál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |