Informace č.5: Oznamování změn plánovaných v rámci Akce 1

Vážení příjemci,

rádi bychom vás informovali o následujících skutečnostech:

1. Oznamování plánovaných změn:

V průběhu realizace Akce 1 rozlišujeme 2 typy změn:

- změna měnící podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohy

B)	změna neměnící podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohy

Na základě stanoviska Řídícího orgánu CIP EQUAL ze dne 24.3. 2005 se způsob oznamování, projednávání a schvalování těchto změn stanovuje takto:

OZNAMOVÁNÍ ZMĚN PLÁNOVANÝCH V RÁMCI AKCE 1

#### A)	Změna měnící podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohy

Co je změna měnící podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohy?

V průběhu realizace projektu se touto změnou rozumí vše, co mění  původní znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohy, tj. Žádost o poskytnutí grantu pro Akci 1, Upravený rozpočet do Akce 1, Přepracovaný popis aktivit a Smlouvu o zřízení účtu.

Jak o tuto změnu žádat?

O každou změnu, kterou se mění podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohy, musí být předem požádáno na formuláři Oznámení o plánované změně, ke kterému  se vypracuje Žádost o změnu podmínek Rozhodnutí a Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace (vše je součástí přílohy).

Tyto dokumenty příjemce nejprve zašle elektronicky na NK EQUAL. Zde budou do 5 pracovních dnů zkontrolovány projektovým a finančním manažerem, kteří si případně vyžádají jejich doplnění. Po jejich odsouhlasení bude příjemce projektovým manažerem vyzván, aby dodal finální, statutárním zástupcem podepsanou verzi těchto dokumentů (počet kopií: Oznámení o plánované změně – 3x, Žádost o změnu podmínek Rozhodnutí – 3x a Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – 5x). V případě, že žádost o změnu vyžaduje přiložení písemných podkladů, příjemce je dodá k finální verzi požadovaných dokumentů. NK EQUAL následně vše předá MPSV.

MPSV  tyto dokumenty zkontroluje, případně si vyžádá jejich doplnění, a rozhodne o schválení či neschválení změny. O výsledku rozhodnutí MPSV bude příjemce prostřednictvím NK EQUAL následně informován a v případě schválení změny bude příjemce vyzván k podpisu Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Jak vyplnit potřebné formuláře?

- Oznámení o plánované změně

Návod k vyplnění tohoto formuláře příjemce nalezne v Příručce pro příjemce pro Akci 1  Příloha 2 – Oznámení o změně Žádost o změnu podmínek Rozhodnutí

- Žádost o změnu podmínek Rozhodnutí

V části Popis požadované změny podmínek Rozhodnutí příjemce uvede konkrétní dokumenty, ve kterých o změnu žádá (tzn. Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Žádost o poskytnutí grantu pro Akci 1, Upravený rozpočet do Akce 1, Přepracovaný popis aktivit nebo Smlouva o zřízení účtu. Následně příjemce uvede i konkrétní kapitolu, ve které má změna nastat.

V části Odůvodnění změny příjemce popíše, proč je změna nutná, případně doloží požadovanou dokumentaci (viz Příručka pro příjemce pro Akci 1), a provede analýzu dopadu změny na projekt.

- Dodatek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Příjemce vyplní pořadové číslo Dodatku, dále číslo Rozhodnutí o poskytnutí dotace a den, kdy bylo Rozhodnutí podepsáno. Následně doplní identifikační údaje – název projektu, číslo projektu, příjemce dotace, sídlo a IČ (všechny tyto údaje musí být shodné s údaji uvedenými v Rozhodnutí o poskytnutí dotace).

Část Tímto dodatkem se upravuje vyplní příjemce následovně:

V		………..	………………….	zde příjemce uvede příslušný dokument, pro který změnu žádá – Rozhodnutí o poskytnutí dotace, Žádost o poskytnutí grantu pro Akci 1, Upravený rozpočet do Akce 1, Přepracovaný popis aktivit, Smlouva o zřízení účtu

se ruší	………..	…………………		zde příjemce přesně specifikuje co se ruší – konkrétní bod či přímo text

a nahrazuje se zněním	…………	zde příjemce uvede nové znění měněné části dokumentu

Změna je platná a účinná od…………	zde příjemce uvede datum, ke kterému se změna vztahuje

B)	Změna neměnící podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho příloh

Co je změna neměnící podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohy?

Jedná se o změnu, která neovlivní podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohy (to znamená, že neupravuje text Rozhodnutí a jeho přílohy).

Jak o tuto změnu žádat?

O tuto změnu je žádáno pouze prostřednictvím formuláře Oznámení o plánované změně.

Tento dokument příjemce nejprve zašle elektronicky na NK EQUAL. Zde bude do 5 pracovních dnů zkontrolován projektovým a finančním manažerem, kteří si případně vyžádají jeho doplnění. Po jeho odsouhlasení bude příjemce projektovým manažerem vyzván, aby dodal finální, vytištěnou verzi tohoto dokumentu včetně případných příloh v písemné podobě (počet kopií: Oznámení o plánované změně – 3x). NK EQUAL informuje MPSV.

# ZPĚTNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚN OZNÁMENÝCH NK EQUAL V RÁMCI AKCE  1 PŘED VYDÁNÍM ČÍSLOVANÉ INFORMACE Č.5

Pro Akci 1 Řídící orgán CIP EQUAL požaduje zadministrovat výše uvedeným způsobem  všechny změny měnící podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace a jeho přílohy, které byly před vydáním této číslované informace oznámeny NK EQUAL, tj.nastaly před podpisem Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V případě nesplnění výše uvedeného může být příjemce vystaven problémům v rámci auditů.

Přílohy:

1.	Oznámení o plánované změně

2.	Žádost o změnu podmínek Rozhodnutí

3.	Dodatek k Rozhodnutí poskytnutí dotace

2. Informace k semináři Strategie evaluace + indikátory + sebehodnocení RP, který bude pořádán MPSV ve spolupráci s externí firmou – datum konání semináře je MPSV předběžně stanoven na 13. 5. Termín bude ještě potvrzen.

3. Doporučení pro tvorbu DPA a TCA – připomínáme a zdůrazňujeme, že při tvorbě DPA a TCA je žádoucí využívat možnosti flexibilita časového harmonogramu, tzn. rozlišit aktivity klíčové a aktivity neklíčové, a určit, které bude možné realizovat v jiném než přesně stanoveném termínu.

S pozdravem

Ing. Eva Bosáková

NK EQUAL