Příručka pro příjemce grantu

EQUAL

Phare 2002

2002/000-282.08.02

Obsah:

1. Základní definice a zkratky	4

2. Grantová smlouva – podpis smlouvy, zřízení účtu, žádost o zálohovou platbu	4

2.1 Podpis grantové smlouvy	4

2.2 Zřízení samostatného účtu projektu	4

2.3 Žádost o zálohovou platbu	4

2.4 Žádost o průběžnou platbu	4

2.5 Žádost o závěrečnou platbu	5

2.6 Změna a doplnění grantové smlouvy	5

2.6.1 Nepodstatné změny	5

2.6.2 Podstatné změny	6

2.6.2.1 Dodatek 	6

2.6.2.2 Písemné oznámení 	6

2.7 Předčasné ukončení grantové smlouvy	6

2.7.1 Výpověď GS ze strany příjemce grantu	6

2.7.2 Výpověď GS ze strany poskytovatele grantu	7

3. Rozpočet a finanční řízení	7

3.1 Rozpočet	7

3.1.1 Předpokládané zdroje financování	7

3.2 Změny rozpočtu	7

3.3 Splátkový kalendář	8

4. Vracení grantu nebo jeho části	8

5. Použité kurzy, kurzové rozdíly, úroky z bankovního účtu, bankovní poplatky	9

5.1 Směnný kurz EUR	9

5.2 Kurzové rozdíly	9

5.3 Úroky z bankovního účtu	9

5.4 Bankovní poplatky	9

5.5 Počáteční vklad na účet	9

6. Vztahy s partnery	10

7. Subkontrakty – pravidla pro výběrová řízení	10

8. Potvrzení o původu zboží	11

9. Technické a finanční zprávy	12

9.1 Průběžná zpráva	12

9.2 Závěrečná zpráva	12

10. Isprofin	13

11. Účetnictví a doklady příjemce grantu a partnerů	14

12. Převod majetku	15

13. Audit	15

13.1 Smlouva s externím auditorem	15

13.2 Dokumenty relevantní k auditu	15

13.3 Kontrolované oblasti	16

13.4 Audit prováděný programovým auditovým týmem	16

14. Žádost o závěrečnou platbu	16

15. Žádost o vrácení DPH	17

15.1 Vrácení DPH	17

15.2 Potvrzení o původu finančních prostředků	18

15.3 Daň z úroků	18

16. Publicita	19

17. Monitorování a kontrola	19

17.1 Monitorovací návštěvy	19

17.2 Kontroly	19

17.3 Archivace	20

17.4 Informace o konečných příjemcích	20

18. Veřejná podpora 	20

19. Přílohy	20

20. Kontakty	21

# 1. Základní definice a zkratky

#### Příjemce grantu - Úspěšný žadatel, kterému byl poskytnut grant.

Poskytovatel grantu - Organizace, která uzavře grantovou smlouvu s příjemcem grantu (MPSV).

#### Implementační agentura - Organizace zodpovědná za realizaci grantového schématu (kontaktní místo pro příjemce grantu NK EQUAL, NVF).

MPSV 	– 		- Ministerstvo práce a sociálních věcí

NK EQUAL, NVF 	- Národní kancelář EQUAL, Národní vzdělávací fond

GS 			- Grantová smlouva

DEK			- Delegace Evropské komise

SR 			- Státní rozpočet

ECB 			- Evropská centrální banka

# 2. Grantová smlouva – podpis smlouvy, zřízení účtu, žádost o zálohovou platbu

## 2.1 Podpis grantové smlouvy

Žadatel obdrží 5 originálů grantové smlouvy (GS) podepsaných poskytovatelem grantu. Tyto podepíše, jeden originál si ponechá a 4 zašle (s případnými dalšími dokumenty vyžadovanými NK EQUAL, NVF) zpět na NK EQUAL, NVF. Tímto se stává příjemcem grantu. V případě, že NK EQUAL, NVF neobdrží podepsané GS zpět do 30 kalendářních dnů, má se zato, že žadatel nemá zájem o grant a takto uvolněné prostředky budou přiřazeny náhradnímu projektu. Grantová smlouva je v anglickém jazyce.

## 2.2 Zřízení samostatného účtu projektu

Příjemce grantu je povinen si před podpisem GS zřídit pro potřeby projektu samostatný bankovní účet. Účet může být zřízen u kterékoli komerční banky v ČR a veden v CZK nebo EUR. Dispoziční právo k účtu má příjemce grantu. Kopie smlouvy o založení nového účtu je podmínkou k uzavření GS a pro platby v rámci grantu.

## 2.3 Žádost o zálohovou platbu

O zálohovou platbu (80% z výše rozpočtu na 1. rok trvání projektu) v EUR je možno požádat po podepsání GS. Žádost o zálohovou platbu (příloha V GS – příloha 1 této příručky) je možno zaslat společně s podepsanou smlouvou o poskytnutí grantu. Žádost je adresována poskytovateli grantu (MPSV) a je zaslána na NK EQUAL, NVF. Požadovaná částka bude příjemci grantu uhrazena až po předložení a schválení všech uvedených povinných příloh. NK EQUAL, NVF zkontroluje žádost o zálohovou platbu a zašle ji na MPSV k proplacení. Žádost je splatná do 60 dnů od podání. Rozhodující je datum uvedené na žádosti o platbu (date of the request for payment, příloha V GS – příloha 1 této příručky). V případě, že žádost vykazuje nedostatky, se tato lhůta pozastavuje a začíná opět běžet až po splnění všech podmínek pro platbu.

## 2.4 Žádost o průběžné platby

Žádosti o obě průběžné platby (příloha V GS – příloha 1 této příručky, částky uvedeny v GS str. 2) jsou adresovány na MPSV a zaslány na NK EQUAL, NVF, pokud skutečně vzniklé náklady dosáhnou alespoň 70% částky předešlé platby, což je prokázáno v příslušných průběžných finančních zprávách. Po ověření a schválení žádostí o průběžné platby je NK EQUAL, NVF zašle na MPSV k proplacení. Žádosti o průběžné platby jsou splatné do 60 dnů od podání. Rozhodující je datum uvedené na žádosti o platbu (date of the request for payment, příloha V GS - příloha 1 této příručky). V případě, že žádosti o průběžné platby vykazují nedostatky, se tato lhůta pozastavuje a začíná opět běžet až po splnění všech podmínek pro platbu. Žádosti o průběžné platby musí obsahovat průběžnou technickou a finanční zprávu.

Průběžná technická zpráva se zasílá na NK EQUAL, NVF čtvrtletně (článek 4.1. GS a informace č. 16/2002), vždy 7 dní po skončení tříměsíční periody nezávisle na velikosti čerpání zaslané zálohy.

Průběžná finanční zpráva se zasílá na NK EQUAL, NVF čtvrtletně, vždy 1 měsíc po skončení tříměsíční periody nezávisle na velikosti čerpání zaslané zálohy. (Addendum no.1 to GS - Annex A07i).

## 2.5 Žádost o závěrečnou platbu

Žádost o závěrečnou platbu (příloha V GS – příloha 1 této příručky) ve výši 10% celkového grantu dle skutečných výdajů projektu zasílá příjemce grantu na NK EQUAL, NVF nejpozději do 1 měsíce po ukončení projektu spolu se:

- závěrečnou finanční a technickou zprávou,

- auditorskou zprávou a fakturou auditora,

- vyplněným formulářem ISPROFIN,

- žádostí o vrácení DPH s přílohami (kde je to vhodné, viz kapitola 15 této příručky),

- kopiemi převodů vlastnických práv – darovacích smluv (článek 7 Všeobecných podmínek, příloha II GS).

Žádost je adresována na MPSV a zaslána na NK EQUAL, NVF. Po schválení závěrečné zprávy a auditu zašle NK EQUAL, NVF žádost na MPSV k proplacení. Žádost je splatná do 60 dnů od podání. Rozhodující je datum uvedené na žádosti o platbu (date of the request for payment, příloha V GS – příloha 1 této příručky). V případě, že žádost vykazuje nedostatky, se tato lhůta pozastavuje a začíná opět běžet až po splnění všech podmínek pro platbu.

## 2.6 Změna a doplnění grantové smlouvy

### 2.6.1 Nepodstatné změny

Příjemce grantu má možnost projekt upravit a pozměnit bez předchozího souhlasu poskytovatele grantu v případě, že:

- finanční dopad je omezen na přesun prostředků v rámci jedné skupiny rozpočtových položek nebo na přesun mezi těmito skupinami do výše 10% původní částky  příslušné skupiny rozpočtových položek, zároveň však

- změna neovlivní hlavní záměr projektu.

Příjemce grantu v tomto případě smí změnu provést, musí však o této změně neprodleně informovat NK EQUAL, NVF. V rámci těchto úprav nesmí být překročeno pevně stanovená % omezení (15% služby a nákupy, 15% subdodávky).

### 2.6.2 Podstatné změny

Pokud se výrazně změní okolnosti ovlivňující realizaci projektu od podpisu původní GS, je v některých případech nutno GS během jejího trvání změnit dodatkem nebo písemným oznámením.

2.6.2.1 Dodatek

Veškeré změny GS musí být provedeny písemnou formou jako číslovaný dodatek k původní GS. Dodatek připravuje NK EQUAL, NVF na základě písemné žádosti a vysvětlení příjemce grantu. Dodatek musí být podepsán oběma smluvními stranami (MPSV a příjemcem grantu) a potvrzen DEK. Dodatek nabývá účinnosti datem pozdějšího podpisu.

Žádost o změnu GS musí být NK EQUAL, NVF předložena nejméně 30 kalendářních dnů před tím, než má změna nebo doplnění nabýt účinnosti a nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem ukončení projektu. Změny GS nebudou poskytovatelem grantu schvalovány automaticky, ke změně musí být pádné důvody a musí mít těsnou vazbu na povahu projektu, který je předmětem původní GS. Změny nelze provést se zpětnou platností. O schválení či zamítnutí žádosti o změnu bude příjemce grantu informován písemně.

2.6.2.2 Písemné oznámení

Změny adresy, bankovního účtu, auditora nebo změny RP mohou být pouze písemně oznámeny poskytovateli grantu a to prostřednictvím NK EQUAL, NVF. Poskytovatel grantu si ponechává právo s volbou banky nebo auditora příjemce nesouhlasit. Změny bankovního účtu musí být současně specifikovány v žádosti o platbu (příloha V GS - příloha 1 této příručky).

Druhy úprav oznamované písemným oznámením (příloha 2 této příručky):

- výměna partnera v rámci schváleného RP (včetně výměn expertů),

- výměna experta v rámci ustanoveného RP,

- změna adresy žadatele,

- změna čísla bankovního účtu,

- výměna auditora,

- přesun prostředků (v rámci omezeného finančního dopadu) v rámci jedné skupiny rozpočtových položek nebo na přesun mezi těmito skupinami do výše 10% původní částky příslušné skupiny rozpočtových položek, zároveň však změna neovlivní hlavní záměr projektu uvedené výše.

Formulář písemného oznámení (Side letter) je v anglickém jazyce.

Tento postup nelze uplatnit v případě položky „nepřímé náklady“. V případě rozpočtové položky 5 nesmí být více než 15 % celkové částky grantu nakontrahováno externími subdodavateli, kteří nejsou součástí RP a kteří realizují specifické jednorázové úkoly v souvislosti s projektem.

Maximálně 15 % z celkové částky grantu může být použito na rozpočtovou položku 3 nákup zařízení, které je přímo potřebné k realizaci projektu.

## 2.7 Předčasné ukončení grantové smlouvy

### 2.7.1 Výpověď GS ze strany příjemce grantu

Příjemce grantu může kdykoliv odstoupit od GS podáním dvouměsíční písemné výpovědi. V takovém případě bude mít příjemce grantu nárok na vyplacení grantu pouze za tu část projektu, která již byla provedena. V případě neoprávněného odstoupení od GS může poskytovatel vznést nárok na plné či částečné vrácení již vyplacených částek.

### 2.7.2 Výpověď GS ze strany poskytovatele grantu

Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech může poskytovatel grantu vypovědět GS podáním dvouměsíční písemné výpovědi, aniž by byl povinen vyplatit náhradu. Příjemce grantu má v tomto případě nárok na vyplacení grantu jen v hodnotě dokončené části projektu.

Poskytovatel grantu může odstoupit od grantu bez výpovědní doby jestliže příjemce grantu:

- bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností a po písemné výzvě, aby se s těmito závazky vyrovnal, to neučiní ani nepodá uspokojivé vysvětlení do 30 kalendářních dnů od odeslání dopisu,

- je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci,

- změní právní subjektivitu bez toho, že by byl učiněn písemný dodatek ke GS,

- uvede do GS nepravdivé nebo neúplné údaje, aby obdržel grant,

- dopustí se finančních podvodů.

# 3. Rozpočet a finanční řízení

## 3.1 Rozpočet

Návrh rozpočtu projektu zpracovaný příjemcem, upravený podle rozhodnutí Hodnotící komise, se stává součástí GS. Tento rozpočet vyjadřuje maximální možnou výši čerpání v rámci uzavřeného grantu, který je pouze předběžným odhadem. Skutečná výše grantu je stanovena až po ukončení projektu a jeho vyúčtování.

### 3.1.1 Předpokládané zdroje financování

Spolufinancování

Projekt je hrazen z 52,6 % z fondu Phare a z 47,4 % z českého státního rozpočtu z příslušné kapitoly MPSV.

## 3.2 Změny rozpočtu

Rozpočet se skládá ze dvou skupin nákladů:

- přímých (musí být dokladovány daňovými doklady) a

- nepřímých (max. 7 % přímých nákladů, tyto není třeba dokladovat).

Mezi těmito dvěma skupinami není možný přesun!

Původní položky rozpočtu, který je součástí GS, se mohou měnit za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

- změnou nebude narušen základní záměr projektu,

- finanční dopad je omezen na přesun uvnitř jedné skupiny rozpočtových položek nebo na přesun mezi těmito skupinami, pokud výše přesunované částky nepřesáhne 10 % původní částky příslušné skupiny rozpočtových položek.

V takovém případě může příjemce grantu uskutečnit  změnu a musí o tom informovat NK EQUAL, NVF (příloha 2 této příručky).

Subkontrakty (skupina 5 rozpočtu vyjma nákladů na audit a finančních služeb) nesmí přesáhnout 15 % celkových nákladů rozpočtu. Pokyny, jak provádět výběrová řízení na subkontrakty - viz kapitola 7 této příručky.

## 3.3 Splátkový kalendář

Příjemce grantu obdrží na základě žádosti po podpisu GS zálohovou platbu ve výši 80% rozpočtu na první rok trvání projektu (dle GS). Další dvě průběžné platby (GS str. 2) mohou být prováděny pouze pokud skutečně vzniklé náklady dosáhnou alespoň 70% částky předešlé platby, což je prokázáno v příslušné průběžné zprávě. Závěrečnou platbu ve výši nepřesahující 10% celkového grantu (dle skutečných výdajů projektu) obdrží příjemce na základě žádosti po ukončení projektu. Závěrečná platba bude zároveň nižší o vzniklý úrok, nepřípustné náklady, atd.

V případě vyčerpání zálohy je žadatel povinen zajistit financování a chod projektu v naplánované šíři z vlastních zdrojů do doby závěrečného vyúčtování.

# 4. Vracení grantu nebo jeho části

Pokud příjemce nezrealizuje projekt tak, jak se zavázal a jak bylo dohodnuto v GS, vyhrazuje si poskytovatel grantu právo přerušit platby a/nebo ukončit GS. Pokud příjemce grantu neplní podmínky GS, může být poskytovatelem grant snížen a/nebo si poskytovatel grantu může vyžádat plné nebo částečné vrácení již vyplaceného grantu.

Je-li příjemce grantu povinen vrátit z jakéhokoli důvodu poskytnutý grant (nespotřebovaná záloha, zrušení projektu, atd.), vrátí tyto prostředky na základě písemného rozhodnutí vystaveného poskytovatelem grantu na účet Phare zřízený na Národním fondu při Ministerstvu financí a účet na MPSV (SR), ze kterých mu byla částka grantu poskytnuta. Písemné rozhodnutí bude obsahovat:

- identifikační údaje příjemce grantu,

- identifikační údaje projektu v rámci grantového schématu,

- zdůvodnění rozhodnutí,

- dlužnou částku rozdělenou na 52,6% v EUR a 47,4% v CZK s čísly účtů Phare a MPSV,

- variabilní symbol pro platbu (číslo GS).

Příjemce grantu musí do 14 kalendářních dnů po obdržení rozhodnutí předložit NK EQUAL, NVF kopii výpisu z účtu jako doklad o úhradě dlužné částky. Bankovní poplatky za vrácení částek poskytovateli grantu ponese v plné výši příjemce grantu.

Jestliže jsou oprávněné náklady na konci projektu nižší než odhadované celkové náklady specifikované v GS, budou proplaceny pouze oprávněné náklady.

#### Vymáhání vrácení grantu

Pokud příjemce grantu nesplatí dlužnou částku ve lhůtě určené poskytovatelem grantu, předá NK EQUAL, NVF podnět příslušnému finančnímu úřadu, který vydá platební výměr a bude dlužnou částku vymáhat.

# 5. Použité kurzy, kurzové rozdíly, úroky z bankovního účtu, bankovní poplatky

## 5.1 Směnný kurz EUR

Směnný kurz je používán:

- při přípravě průběžné finanční zprávy

Jestliže má příjemce grantu  korunový bankovní účet, je nutné používat kurz EUR –CZK vyhlašovaný Evropskou centrální bankou, který je uveřejňován v řadě „C“ Úředního věstníku (také např. na webových stránkách CRR www.crr.cz). Použije se kurz k prvnímu pracovnímu dni měsíce, v němž bylo  provedeno 3-měsíční vyúčtování. V případě, že příjemce grantu má účet v EUR, používá kurz použitý bankou.

- při přípravě závěrečné finanční zprávy a žádosti o závěrečnou platbu

Zde je nutné používat kurz EUR/CZK vyhlašovaný Evropskou centrální bankou, který je uveřejňován v řadě „C“ Úředního věstníku. Použije se kurz k prvnímu pracovnímu dni měsíce, v němž bylo  provedeno závěrečné vyúčtování. Tento kurz bude také pravidelně uveřejňován na webové stránce viz výše.

- při přípravě ISPROFIN

Použije se kurz EUR/CZK vyhlašovaný Evropskou centrální bankou, který je uveřejňován v řadě „C“ Úředního věstníku. Použije se kurz k prvnímu pracovnímu dni měsíce, v němž je ISPROFIN vyhotovován. Tento kurz bude také pravidelně uveřejňován na webové stránce viz výše.

## 5.2 Kurzové rozdíly

Veškeré riziko kurzových rozdílů – ztrát nese po podpisu smlouvy GS příjemce grantu.

## 5.3 Úroky z bankovního účtu

Úroky z částek vyplacených příjemci grantu, které jsou uloženy na bankovním účtu, je nutné považovat za příjem, o který bude při konečném vyúčtování snížena závěrečná platba. Vzniklými úroky se mají na mysli úroky připsané na účet projektu před zdaněním (daň lze vyžádat po skončení projektu, viz kapitola 15 této příručky).

## 5.4 Bankovní poplatky

Bankovní poplatky spojené s vedením účtu projektu mohou být oprávněnými náklady projektu a to pouze v případě, že byly zahrnuty do rozpočtu projektu. V opačném případě se jedná o neoprávněné náklady, které musí být hrazeny z jiných zdrojů příjemce (případně z nepřímých nákladů projektu).

## 5.5 Počáteční vklad na účet

Některé komerční banky požadují při zakládání účtu počáteční vklad. Tento počáteční vklad bude zohledněn v konečném vyúčtování projektu.

# 6. Vztahy s partnery

Doporučuje se, aby spolupráce mezi příjemcem grantu a jeho partnery byla založena na smlouvě, která specifikuje roli a odpovědnost partnerů v rámci projektu. Partnerství je vzájemný vztah mezi dvěma či více organizacemi, který je postaven na sdílené odpovědnosti při realizaci projektu financovaného poskytovatelem grantu. Žadatel by měl pravidelně komunikovat se svými partnery a měl by je plně informovat o postupu projektu. Všichni partneři by měli dostávat kopie veškerých zpráv – technických i finančních – vypracovávaných pro poskytovatele grantu. Podstatné navrhované změny projektu by měly být odsouhlaseny partnery ještě před podáním příslušných návrhů změn poskytovateli grantu. V případě, že takového souhlasu nebylo dosaženo, musí žadatel tuto informaci při předkládání žádosti o schválení změn uvést. Před ukončením projektu by se měli partneři dohodnout o spravedlivém rozdělení zařízení a spotřebního materiálu zakoupeného z grantu mezi místní partnery, kteří mají sídlo v cílovém regionu.

Kopie převodů vlastnických práv-darovacích smluv musí být přiloženy k závěrečné zprávě.

# 7. Subkontrakty – pravidla pro výběrová řízení

Položky uvedené v oddíle 3 „Vybavení a dodávky zboží“ a v oddíle 5 rozpočtu „Ostatní náklady, služby“ musí být kontrahovány na základě následujících pravidel (vyjma položek „Náklady na audit“ a „Finanční služby“):

| DODÁVKY SLUŽEB |  | DODÁVKY ZBOŽÍ |  | DODÁVKY PRACÍ* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x  200.000 EUR Omezené mezinárodní výběrové řízení Oslovením 4 až 8 dodavatelů služeb |  | x  150.000 EUR Otevřené mezinárodní výběrové řízení |  | X  5.000.000 EUR 1. Otevřené mezinárodní výběrové řízení 2. Omezené mezinárodní výběrové řízení (speciální případ) |
|  |  | 30 000 EUR  x  150 000 EUR Otevřené místní výběrové řízení |  | 300 000 EUR  x  5 000 000 EUR Otevřené místní výběrové řízení |
| x  200 000 EUR 1. Zjednodušené výběrové řízení oslovením minimálně 3 dodavatelů služeb 2. x  5 000 EUR: jedna nabídka |  | x  30 000 EUR 1. Zjednodušené výběrové řízení oslovením minimálně 3 dodavatelů zboží 2. x  5 000 EUR: jedna nabídka |  | x  300 000 EUR 1. Zjednodušené výběrové řízení oslovením minimálně 3 dodavatelů 2. x  5 000 EUR: jedna nabídka |

* netýká se projektů v rámci EQUAL

Pokud ve Smlouvě o poskytnutí grantu není specifikován subdodavatel jako partner, je nutné při nákupu zboží a služeb uskutečnit výběrové řízení dle výše uvedených pravidel. Pracovníci NK EQUAL, NVF mají právo se zúčastnit všech výběrových řízení a mít přístup k veškeré dokumentaci týkající se výběrového řízení. Výběrová řízení podléhají podle Practical Guide výše uvedeným požadavkům, přičemž platí následující:

- Příjemce grantu je povinen vést o výběrovém řízení komplexní dokumentaci. Dokumentace k výběrovému řízení musí být zaslána NK EQUAL, NVF ke schválení. Dokumentace k výběrovému řízení je v českém jazyce.

- Příjemce grantu zašle složení tendrové hodnotící komise pro výběrové řízení ke schválení NK EQUAL, NVF.

Představitel NK EQUAL, NVF je nominován, aby se účastnil výběrových řízení pořádaných příjemci grantu.

- Příjemce grantu je povinen zvát nominovaného představitele NK EQUAL, NVF na všechna zasedání týkajících se výběrových řízení.

- Příjemce grantu musí informovat nominovaného představitele NK EQUAL, NVF o zahajovacím zasedání výběrového řízení. Představitel NK EQUAL, NVF se může zahajovacího zasedání zúčastnit. Představitel NK EQUAL, NVF musí obdržet kopii dokumentace každého výběrového řízení.

- NK EQUAL, NVF schvaluje příjemci grantu originál písemné hodnotící zprávy o výběrovém řízení s doporučením tendrové hodnotící komise na udělení zakázky subdodavateli.

- NK EQUAL, NVF stvrzuje svým podpisem navržený výběr subdodavatele na základě hodnotící zprávy předložené příjemcem grantu a na základě výběru, který učinila tendrová hodnotící komise.

- Jestliže NK EQUAL, NVF nesouhlasí s doporučením na výběr subdodavatele, musí příjemci grantu své rozhodnutí zdůvodnit písemnou formou. NK EQUAL, NVF může příjemci grantu doporučit, jak by měl postupovat, aby NK EQUAL, NVF stvrdila doporučený výběr a hodnotící zprávu.

Pokud NK EQUAL, NVF schválí doporučení tendrové hodnotící komise, příjemce grantu udělí zakázku subdodavateli nebo zruší výběrové řízení, podle doporučení tendrové hodnotící komise. Rozhodnutí zrušit výběrové řízení leží na příjemci grantu.

V případě uzavření kontraktu se subdodavatelem zašle příjemce grantu kopii podepsaného subkontraktu NK EQUAL, NVF.

Písemná zpráva nesmí být poskytnuta žádné třetí straně. Kromě příjemce grantu a NK EQUAL, NVF mohou do písemné zprávy nahlížet pouze dohlížecí orgány (např. auditoři).

Písemná zpráva musí obsahovat:

- technickou specifikaci nakupovaného zboží,

- oslovené firmy,

- kritéria výběru a

- průběh hodnocení.

Zboží nebo služby nesmí být zakoupeny, dokud není výběrové řízení schváleno NK EQUAL, NVF!

# 8. Potvrzení o původu zboží

Veškeré nakoupené vybavení a spotřební materiál musí pocházet ze zemí EU nebo ze zemí přijímajících pomoc Phare. Z tohoto důvodu je třeba pro potřeby kontrol požadovat od dodavatele potvrzení o původu zboží. Viz Informace č. 14/2002.

# 9. Technické a finanční zprávy

Příjemce grantu musí dát k dispozici poskytovateli grantu kompletní informace o realizaci projektu. Z toho důvodu musí příjemce grantu sestavovat průběžné zprávy a závěrečnou zprávu. Tyto zprávy sestávají z technické a finanční části. Poskytovatel grantu může kdykoliv požadovat dodatečné informace; takové informace musí být dodány do 30 dnů od vznesení tohoto požadavku.

## 9.1 Průběžná zpráva

Příjemce grantu musí předkládat poskytovateli grantu průběžné zprávy viz níže. Každá zpráva se musí dotýkat všech aspektů realizace projektu za příslušné období.

Zpráva bude vyhotovena tak, aby umožňovala srovnání cílů, předpokládaných nebo použitých prostředků, očekávaných a dosažených výsledků a rozpočtových detailů projektu. Ke zprávě musí být připojen plán činností pro následující etapu realizace.

Průběžná technická zpráva musí být vypracována a zaslána na NK EQUAL, NVF každé 3 měsíce. Zprávu je nutné dodat nejpozději do 7 kalendářních dnů po skončení 3-měsíčního sledovaného období. Průběžná finanční zpráva musí být vypracována a zaslána na NK EQUAL, NVF každé 3 měsíce. Zprávu je nutné dodat nejpozději do 1 měsíce po skončení 3-měsíčního sledovaného období. Začátek 3-měsíční periody se odvíjí ode dne podpisu smlouvy.

Průběžná zpráva projektu musí obsahovat následující:

Technická zpráva (příloha 3 této příručky, R01-1)

- stručný popis průběhu realizace projektu za dané období - cíle projektu, aktuální stav projektu, informace o hodnocení aktivit od konečných příjemců,

- přehled kontrol projektu na místě (typ, výsledky),

- plnění cílů dle navržených indikátorů včetně porovnání plánu a skutečnosti,

- stručný popis plánu pro zbývající období realizace projektu,

- plán aktivit na další období realizace.

Finanční zpráva (příloha 4 této příručky, R01-2)

- stručný popis,

- přehled čerpání za dané období,

- plánované čerpání v následujícím období,

- přehled účetních dokladů,

- přehled mzdových a expertních nákladů,

- přehled nakoupeného vybavení,

- kopie výpisu z účtu projektu,

- přehled pohybů v pokladně/nách a na bankovním účtu.

V případě nejasností v přehledu čerpaných prostředků má NK EQUAL, NVF právo vyžadovat ke kontrole kopie prvotních dokladů.

## 9.2 Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva musí obsahovat podrobný popis podmínek, v nichž byl celý projekt realizován, informace o přijatých krocích, které vedly k představení EU jako zdroje financování, a o skutečnostech, které mohou být použity k vyhodnocení dopadu projektu. Dále bude přiloženo závěrečné vyúčtování všech oprávněných nákladů projektu a kompletní přehled příjmů, výdajů a přijatých plateb. Součástí závěrečné zprávy bude rovněž audit projektu. Společně s žádostí o konečnou platbu bude předložena závěrečná technická a finanční zpráva. Závěrečná zpráva bude předložena do jednoho měsíce po skončení projektu.

Závěrečná zpráva projektu musí obsahovat následující:

Technická zpráva (příloha 5 této příručky, R02-1)

- stručný popis průběhu realizace projektu od jeho začátku - cíle projektu, zhodnocení projektu, informace o hodnocení aktivit od konečných příjemců,

- plnění cílů dle navržených indikátorů včetně porovnání plánu a skutečnosti,

- přehled kontrol projektu na místě (typ, výsledky),

- seznam konečných příjemců.

Finanční zpráva (příloha 6 této příručky, R02-2)

-     stručný popis,

- přehled čerpání za projekt,

- přehled účetních dokladů,

- přehled mzdových a expertních nákladů,

- přehled veškerého nakoupeného vybavení,

- kopie výpisu z účtu projektu,

- přehled pohybů v pokladně/nách a na bankovním účtu.

ISPROFIN.

Žádost o vrácení DPH.

Darovací smlouvy.

Zprávy budou předkládány v českém jazyce, konečná zpráva také v jazyce anglickém, vše elektronicky a třikrát v tištěné verzi.

V případě nejasností v přehledu čerpaných prostředků má NK EQUAL, NVF právo vyžadovat ke kontrole kopie prvotních dokladů.

# 10. Isprofin

Veškeré informace uvedené v této příručce vztahující se k ISPROFINu jsou pouze informativního charakteru. Upřesnění a zaktualizování informací proběhne řadou číslované Informace č…./2002 okamžitě po obdržení instrukcí z MPSV.

ISPROFIN - informační systém pro sledování finančních prostředků programového financování ze státního rozpočtu. Registrují se v něm všechny projekty financované či spolufinancované ze státního rozpočtu ČR.

Příjemce grantu vyplňuje formuláře RA XX,XY,XZ a předává NK EQUAL, NVF jak v elektronické verzi, tak v tištěné verzi v Kč bez DPH.  Formuláře je nutno během trvání projektu vyplnit a odevzdat X-krát a to:

- po podpisu grantové smlouvy –termín bude stanoven dodatečně.

- za rok 2002 (do 31/1/2003)

- za rok 2003 (do 31/1/ 2004)

- za rok 2004 (do 31/1/2005)

- při ukončení projektu (do 1 měsíce po skončení projektu společně se závěrečnou zprávou a žádostí o platbu, nejpozději však do 31/7/2005).

Formuláře, které vyplňuje příjemce grantu:

- RA XX-IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE AKCE

- RA XY-BILANCE INVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE

- RA XZ-BILANCE NEINVESTIČNÍCH POTŘEB A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ AKCE

# 11. Účetnictví a doklady příjemce grantu a partnerů

V rámci projektu je nutno vést oddělené, přesné, průhledné a pravidelné záznamy a účetnictví o realizaci projektu. Příjemce musí vést pro projekt podvojné účetnictví jako součást nebo přídavek svého vlastního účetnictví. Pro každý projekt musí být veden zvláštní účet, ke kterému musí být detailně uvedeny všechny příjmové a výdajové položky. Jednotlivé účetní doklady v rámci celého projektu je nutno číslovat takto:

F00x – účetní doklad (faktura)

D00x – jednoduchý účetní doklad (účetní stvrzenky do 10.000,-)

I00x – interní doklad (interní převod)

Účetnictví musí rovněž obsahovat podrobnosti o úrocích vztahujících se k finančním prostředkům, které vzniknou na účtu projektu. Účetnictví by mělo být vedeno v elektronické podobě s využitím účetního software.

#### Faktury

Všechny faktury v rámci projektu musí být vystaveny na příjemce grantu nebo partnery. Kopie prvotních dokladů za celý projekt musí být k dispozici u příjemce grantu.

#### Cestovní náhrady

Cestovní náhrady pro občany ČR je možno v rámci projektu poskytovat pouze dle zákona o cestovních náhradách 119/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

V případě použití služebního vozidla příjemce či partnera projektu je oprávněným nákladem cena pohonných hmot na cestu (dle knihy jízd).

V případě použití soukromého vozidla pro účely projektu je oprávněným nákladem amortizace a náklady na pohonné hmoty (na základě průměrné spotřeby dle technického průkazu vozidla a ceny pohonných hmot vyhlašovaných MF).

V případě použití letadla pro služební cesty je možno z Phare prostředků hradit pouze letenku v turistické třídě.

Pokud smlouva mezi úřady práce a konečným příjemcem grantu neřeší výplatu cestovních náhrad pro experty úřadů práce, doporučujeme následující řešení : Proplácení nákladů na cestovné a stravné expertům úřadu práce lze řešit uzavřením Příkazní smlouvy s příslušným expertem úřadu práce podle § 724 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku ve znění pozdějších úprav. Vyúčtování cesty a sazby stravného stanoví stejně jako by byl jejím zaměstnancem, tedy podle zákona č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách.

#### Náklady na energie

Tyto se prokazují externí fakturou. V případě, že je projekt realizován ve vlastních prostorech, je třeba mít interním předpisem stanoven podíl realizace projektu na celkovém chodu organizace.

Telefony

dtto

Pronájem

Náklady se prokazují externí fakturou, faktura partnera či příjemce grantu nebude proplacena. V případě, že je projekt realizován v pronajatých prostorech, je třeba mít interním předpisem stanoven podíl realizace projektu na celkovém chodu organizace a předložit interní doklad.

#### Zálohové faktury

Zálohové faktury v rámci projektu je možno hradit pouze v případě, že budou do konce projektu vyúčtovány. V opačném případě je není možno z projektu hradit.

#### Poskytování záloh partnerům

Příjemce grantu může partnerovi projektu poskytnout zálohu na realizaci aktivit, které partner provádí v rámci projektu v max. výši 20% z celkových nákladů partnera v projektu. Příjemce grantu musí doložit oprávněnost poskytnuté výše zálohy partnerovi (smlouva o partnerství, interní předpis stanovující objem a ohodnocení práce partnerů v projektu). Další záloha může být partnerovi poskytnuta teprve poté, co dojde k vyúčtování předešlé zálohy.

# 12. Převod majetku

V souladu s GS článkem 7 (3) Všeobecných podmínek pro smlouvy o poskytnutí grantu Evropským společenstvím musí být po ukončení realizace projektu vybavení a pomocný materiál, zaplacené z prostředků grantu, převedeny konečným uživatelům projektu v cílovém regionu. Kopie převodů práv (darovací smlouvy-viz příloha 8) vystavené příjemcem grantu na konečné uživatele v regionu (organizaci v regionu, která bude výsledky projektu dále používat) musí být součástí závěrečné zprávy.

# 13. Audit

## 13.1 Smlouva s externím auditorem

Všechny projekty financované z prostředků EQUAL musí být před podáním žádosti o závěrečnou platbu auditované. Konečný audit musí obsahovat finanční, účetní a věcnou kontrolu plnění GS a realizace projektu. Tyto požadavky by měly být promítnuty do smlouvy uzavřené mezi příjemcem grantu a auditorem. Auditor vypracuje zprávu auditora (příloha 5) a spolu s fakturou za vykonanou práci ho odevzdá po skončení auditu příjemci grantu. Náklady na auditora nejsou zahrnuty do auditovaného účetnictví. Auditorská zpráva se stává přílohou závěrečné zprávy projektu.

Zpráva o auditu musí zahrnovat:

- analýzu a kontrolu povahy, legálnosti a správnosti výdajů,

- kontrolu využití zálohy,

- odsouhlasení výdajů s vyčleněnými účty a s rozpočtem na projekt,

- kontrolu příjmů projektu (včetně záloh z EU, úroků ze záloh, spolufinancování a jiných příjmů souvisejících s projektem),

- informaci o přesném fyzickém umístění originálů dokladů pro případ kontroly ze strany Evropské komise a Dvoru auditorů.

## 13.2 Dokumenty relevantní k auditu

Smlouva o poskytnutí grantu mezi poskytovatelem grantu (MPSV) a příjemcem grantu - GS je základním dokumentem, na jehož základě je příjemci poskytována finanční podpora. GS specifikuje práva a povinnosti obou smluvních stran.

GS se skládá ze:

Zvláštních podmínek

Zvláštní podmínky stanovují délku projektu, celkové odhadované oprávněné náklady projektu, maximální výši poskytnutého grantu, termíny a specifikace předkládaní zpráv, definici oprávněných nákladů, splátkový kalendář a odchylky od všeobecných podmínek (viz. příloha II GS).

Příloha I -  Popis projektu – (tak, jak byl předložen žadatelem)

Popis projektu blíže specifikuje aktivity, cíle, indikátory, časový harmonogram, zapojení partnerů a jednotlivých expertů v projektu a nadnárodní spolupráci.

Příloha II - Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro smlouvy o poskytnutí grantu financované Evropským společenstvím, uzavřené v rámci programů decentralizované pomoci nečlenským zemím, specifikují podrobně práva a povinnosti poskytovatele a příjemce grantu. V případě rozporu mezi ustanoveními příloh GS (včetně všeobecných podmínek) a ustanoveními zvláštních podmínek platí ustanovení zvláštních podmínek.

Příloha III - Rozpočet projektu, předpokládané zdroje financování

Rozpočet projektu je sestaven na základě odhadovaných oprávněných nákladů projektu a také specifikuje maximální možnou výši poskytnutého grantu. Předpokládané zdroje projektu shrnují veškeré přispěvatele a  zdroje, které jsou na projekt poskytnuty.

Příloha IV - Postupy pro uzavírání subkontraktorských smluv

Smlouvou a pravidly pro uzavření GS o poskytnutí grantu je stanoveno, že minimálně 85% prací v projektu musí být provedeno příjemcem grantu a jeho partnery. Maximálně 15% pak může být provedeno subdodavateli. Subdodávky se realizují na základě výše uvedené přílohy IV GS, která stanovuje jednotlivé limity a k nim postupy pro výběrová řízení. Tyto musí být dodržovány a jsou věcí kontroly.

Příloha V - Žádost o platbu

Vzor žádosti o platbu poskytovatele příjemci v rámci plnění GS.

- Účetní doklady (faktury, účty, výplatní pásky)

- Podvojné účetnictví

- Příručka pro příjemce grantu

## 13.3 Kontrolované oblasti

| FINANČNÍ | VĚCNÁ | ÚČETNÍ EVIDENCE |
| --- | --- | --- |
| -spolufinancování | -naplnění indikátorů | -doklady, výpisy, úroky, bankovní poplatky, kurzové rozdíly |
| -čerpání rozpočtu | -časový harmonogram | -podvojné účetnictví |
| -DPH | -převod majetku |  |
| -veřejná podpora | -GS |  |
|  | - subkontrakty |  |
|  | - darovací smlouvy |  |

## 13.4 Audit prováděný programovým auditovým týmem

Poskytovatel grantu jmenuje programový auditový tým, který je oprávněn provádět pravidelný audit. Po každém provedeném auditu zašle auditový tým příjemci grantu kopii kontrolní zprávy obsahující zjištění a doporučení. Do 14 kalendářních dnů po obdržení kontrolní zprávy musí příjemce grantu zaslat NK EQUAL, NVF návrh postupu na odstranění pochybení nebo problémů, které byly zjištěny auditovým týmem, včetně termínů pro opravná opatření.

Auditový tým může provádět i tzv. ad-hoc kontroly. Auditoři musí vypracovat kontrolní zprávy obsahující zjištění a doporučení. Kopii této zprávy musí zaslat příjemci grantu.

Příjemci grantu zašle své komentáře na NK EQUAL, NVF do 7 kalendářních dnů po obdržení této zprávy.

# 14. Žádost o závěrečnou platbu

Žádost o závěrečnou platbu musí být předložena ve dvou originálech poskytovateli grantu (MPSV) a adresována NK EQUAL, NVF do 1 měsíce po ukončení projektu. Žádost musí být předložena v daném formátu ve dvou vyhotoveních (příloha V GS - příloha 1 této příručky) a musí obsahovat:

- žádost,

- závěrečnou finanční a technickou zprávu,

- zprávu auditora + fakturu auditora,

- žádost o vrácení DPH (tam, kde je to relevantní),

- kopie převodů vlastnický práv (darovací smlouvy,

- ISPROFIN.

Žádost je splatná do 60 dnů od obdržení NK EQUAL, NVF. Rozhodující je datum uvedené na žádosti o platbu (date of the request for payment). V případě nejasností se tato lhůta zastavuje a obnovuje se její trvání až po vyjasnění všech sporných bodů. Žádost je vyhotovena v EUR bez DPH a pro přepočet konečné částky na EUR je použit kurz EUR/CZK vyhlašovaný ECB, který je uveřejňován v řadě „C“ úředního věstníku z prvního dne  měsíce vystavení žádosti.

Z prostředků grantu není možno hradit DPH. Postupy pro vracení DPH - viz následující kapitola.

# 15. Žádost o vrácení DPH

## 15.1 Vrácení DPH

Na základě dohody ČR a EU není možno z prostředků pomoci EU hradit DPH. Pro účely evidence a kontroly musí příjemce grantu ve svém účetnictví vykazovat DPH odděleně od příslušné částky oprávněných nákladů projektu.

Návrh rozpočtu projektu je příjemcem kalkulován bez DPH. Příjemce tedy proplácí veškeré faktury včetně DPH, veškerá vyúčtování a finanční zprávy zpracovává bez DPH i s DPH, v účetnictví vykazuje DPH odděleně. O vrácení DPH si žádá jedním z níže uvedených způsobů. Při platbách faktur je možno DPH zálohově pokrýt ze zdrojů grantu s tím, že příslušná částka DPH bude na účet vrácena. Příjemce grantu tedy platí včetně DPH a o DPH žádá podle níže popsaných způsobů.

DPH žádá vždy subjekt, který platil příslušný daňový doklad.

Způsob vracení DPH vztahující se k platbám dodavatelských faktur hrazených z veřejných zdrojů financování (EU a státního rozpočtu) závisí na následujících skutečnostech:

- zda je příjemce grantu plátcem či neplátcem DPH,

- zda je či není založen za účelem podnikání.

Postup vracení DPH zaplaceného v rámci oprávněných nákladů projektu je pak následující:

1. Příjemce je plátce DPH a je zřízen za účelem podnikání

Příjemce grantu, který je plátce DPH a má nárok na odpočet daně na vstupu podle ustanovení §19 zákona č. 588/1992 Sb., se řídí dle standardních postupů. Provádí platby včetně DPH a o vrácení DPH zaplaceného z prostředků poskytnutých EU a SR ČR se žádá příslušný finanční úřad prostřednictvím daňového přiznání.

2. Příjemce grantu není plátcem DPH nebo je plátce DPH, ale není založen za účelem podnikání

(2a) Vracení DPH souvisící s podílem spolufinancování ze zdrojů EU

Příjemce grantu má nárok podle ustanovení §45c zákona č. 588/1992 Sb. na osvobození zdanitelných plnění od daně vztahující se k výdajům hrazeným z části grantu poskytované ze zdrojů EU, tj. provádí platby dodavatelských faktur včetně DPH a o vracení DPH související s podílem spolufinancování z EU žádá po schválení plnění projektu a uskutečnění platby příslušný finanční úřad prostřednictvím Žádosti o vrácení DPH (příloha 6) a přiloženého Potvrzení o původu finančních prostředků.

(2b) Vracení DPH související s podílem spolufinancování hrazeným ze zdrojů SR

- Příjemce grantu, plátce i neplátce, který není založen či zřízen za účelem podnikání, má v souladu s ustanovením §35a zákona č. 588/1992 Sb. nárok na osvobození od daně zdanitelných plnění prováděných v rámci své hlavní činnosti připadající na podíl spolufinancování hrazený ze zdrojů státního rozpočtu.

- Příjemce neplátce, který je zřízen či založen za účelem podnikání má na základě smlouvy o spolufinancování nárok na vrácení DPH

tj. provádí platby dodavatelských faktur včetně DPH a o vrácení DPH žádá MPSV současně s požadavkem o závěrečnou platbu grantu.

Příjemci grantu, kteří jsou osvobozeni od daně zdanitelných plnění podle bodu (2a) nebo (2b), žádají o vrácení DPH formou jednoho typu Žádosti o vrácení DPH (příloha 6). V Žádosti je celková částka DPH vztahující se k oprávněným výdajům plnění projektu rozdělena v poměru spolufinancujících subjektů definovaném ve smlouvě o poskytnutí grantu.

Žádost o vrácení DPH musí zahrnovat seznam všech příslušných dodavatelských faktur. K žádosti musí být přiloženy kopie všech dotčených dodavatelských faktur, kopie platebních příkazů a kopie bankovních výpisů týkající se dílčího plnění projektu. Žádost o vrácení DPH bude vyhotovena ve dvou originálech. Příjemce grantu adresuje oba originály této žádosti vždy spolu s žádostí o závěrečnou platbu na MPSV a zasílá je NK EQUAL, NVF.

NK EQUAL, NVF po schválení obou žádostí vystaví v případě (2a) Potvrzení o původu finančních prostředků.

Projekt je hrazen z 52,6 % z fondu Phare a z 47,4 % z českého státního rozpočtu, příslušné kapitoly MPSV. Výpočet DPH je odvislý od výše uvedeného poměru spolufinancování EQUAL z Phare a českého státního rozpočtu.

## 15.2 Potvrzení o původu finančních prostředků

V případě požadavku o vrácení DPH podle bodu (2a) je součástí Žádosti o vracení DPH ještě Potvrzení o původu finančních prostředků. Potvrzení vyhotovuje NK EQUAL, NVF a ověřuje MPSV po schválení příjemcem předložené Žádosti o vrácení DPH. Příjemce grantu obdrží Potvrzení do 15 pracovních dnů od schválení Žádosti o platbu. Příjemce grantu předkládá originál Potvrzení s Žádostí o vrácení DPH svému místně příslušnému finančnímu úřadu a kopii si ponechá.

## 15.3 Daň z úroků

V souladu s ustanovením zákona 337/1992 Sb. mají právnické osoby nárok na vrácení daně z úroků v rámci svého daňového přiznání. Pro uznání tohoto nároku je nutné předložit společně s daňovým přiznáním Potvrzení o sražení a odvedení srážkové daně vydané bankou příjemce.

# 16. Publicita

Příjemce grantu musí při každém oznámení nebo zveřejnění, které se týká projektu, včetně takovéto publicity během konferencí či seminářů uvést, že projekt získal finanční prostředky od Evropské unie a z českého státního rozpočtu.

Příjemce grantu musí zveřejnit skutečnost, že Evropská unie a český státní rozpočet financovaly nebo spolufinancovaly projekt. Za tímto účelem bude příjemce grantu informovat o projektu a o finančním příspěvku Evropské unie a českého státního rozpočtu v informacích poskytovaných konečným uživatelům projektu, v interních a výročních zprávách a při jakémkoli jednání se sdělovacími prostředky.

Jakákoli publicita ze strany příjemce grantu v jakékoliv formě a jakýmkoli způsobem včetně Internetu, musí obsahovat následující informaci: „Tento program byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem“.

Příjemci grantu se musí řídit Pravidly vizuálního označování – Visual Identitiy Guidelines, které naleznou na následujících webových stránkách:

- http://www.evropska-unie.cz/cz/print.asp?id=664

- http://phare.mfcr.cz/pdf/VisualIdentityGuidelines.pdf

# 17. Monitorování a kontrola

Monitorování vykonává průběžně příjemce grantu a NK EQUAL, NVF po celou dobu trvání projektu. NK EQUAL, NVF musí monitorovat celkovou implementaci jednotlivých projektů. NK EQUAL, NVF bude dále sledovat vliv projektů a jednotlivých aktivit i po skončení projektů. Příjemce grantu informuje NK EQUAL, NVF o implementaci projektu prostřednictvím průběžných zpráv a závěrečné zprávy. Tyto zprávy musí zahrnovat všechny aspekty implementace za uplynulé období a budou zahrnovat: technickou část a finanční část. Poskytovatel grantu může kdykoliv požadovat dodatečné informace a tyto musí být dodány do 30 dnů od vznesení požadavku. Více viz článek 9.

## 17.1 Monitorovací návštěvy

V průběhu realizace projektu budou probíhat monitorovací návštěvy. Tyto mohou být prováděny NK EQUAL, NVF, poskytovatelem grantu (MPSV) a Delegací Evropské komise. Dle pravidel má NK EQUAL, NVF povinnost podrobit kontrole na místě min. 5% celkového rozpočtu grantového schématu. Příjemce grantu bude o monitorovací návštěvě vždy předem informován a bude mu sdělen účel monitorovací návštěvy (finanční, obsahový monitoring). Příjemce grantu, popř. partner, má povinnost plně spolupracovat s NK EQUAL, NVF při monitorovací návštěvě.

## 17.2 Kontroly

V souladu s finančními předpisy, které se vztahují k rozpočtu poskytovatele grantu, musí příjemce grantu souhlasit s inspekcemi záznamů nebo kontrolami prováděnými poskytovatelem grantu (MPSV), NK EQUAL, NVF, Evropskou komisí nebo Dvorem auditorů EU v průběhu trvání projektu a po dobu pěti let po ukončení programu. Příjemce grantu musí auditorům a kontrolním orgánům umožnit přístup na místo realizace projektu včetně přístupu k počítačovým systémům a veškeré dokumentaci týkající se finančního a technického řízení projektu.

Přístup zmocněných zástupců poskytovatele grantu (MPSV), NK EQUAL, NVF, Evropské komise nebo Dvora auditorů bude mít přísně důvěrnou povahu ve vztahu ke třetím stranám. Každá z těchto návštěv bude oznámena dostatečně předem a prokáže se na místě dokladem.

## 17.3 Archivace

Příjemce grantu musí archivovat po dobu 5 let od ukončení projektu veškeré dokumenty související s realizací projektu. Především se jedná o tuto dokumentaci:

- Grantovou smlouvu, její změny a dodatky

- - Výběrová řízení

- nabídky od dodavatelů, jejich vyhodnocení,

- schválení vyhodnocení nabídek NK EQUAL, NVF,

- smlouvy nebo objednávky,

- Externí výdaje

- faktury a doklady o platbách či úhradách faktur,

- Interní výdaje

- výkaz výdajů za místní pracovníky a experty na základě pracovních smluv s uvedením podrobností o vyplacených odměnách. V případě pracovníků pracujících na smlouvu o dílo pak výkaz odpracovaných hodin/dnů. Položky budou rozčleněny na hrubou mzdu, výdaje na sociální a zdravotní pojištění a čistou mzdu,

- cestovní doklady,

- knihy jízd s vyznačením jízdy v rámci projektu (pro doložení spotřeby

paliva - souhrnný přehled ujetých kilometrů, náklady na pohonné hmoty),

-        interní doklady,

-	       prvotní doklady provozních nákladů účtovaných v rámci projektu,

-        faktury a doklady o platbách či úhradách faktur.

## 17.4 Informace o konečných příjemcích

Vzhledem k nutnosti zabezpečit vyhodnocení projektu po 6 měsících od jeho ukončení (viz kap. 2.1.5 Navržené indikátory Pokynů pro žadatele), žádá NK EQUAL, NVF v souladu s článkem 8 (1) Všeobecných podmínek (Příloha III – Smlouva o poskytnutí grantu) příjemce grantu z prostředků iniciativy EQUAL, aby zajistili jmenovitý seznam s kontakty konečných příjemců grantu a zároveň zajistili souhlas konečných příjemců s využitím těchto údajů pro ex-post hodnocení projektu. Koneční příjemci by měli být informováni o způsobu využití těchto údajů a o skutečnosti, že tyto údaje (jméno, kontaktní adresa, rok narození, případně telefon) budou využívány NK EQUAL, NVF (v souladu s článkem 5 Všeobecných podmínek) a to pouze k výše uvedeným účelům.

# 18. Veřejná podpora

Tato pravidla se týkají vytváření pracovních míst, vzdělávacích aktivit a poradenských projektů (Nařízení EK 68/2001 týkající se aplikace článků 87 a 88 Smlouvy EK o podpoře vzdělávání a zaměstnanosti, která je již plně začleněna do české legislativy – Zákon o veřejné podpoře č. 59/2000 Sb a Metodické pokyny Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže:  podpora zaměstnanosti a podpora vzdělávání – celý text je možno nalézt na webových stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – www.compet.cz ).

# 19. Přílohy

Příloha 1 - Žádost o zálohovou/konečnou platbu (Request for payment)

Příloha 2 – Písemné oznámení

Příloha 3 a 4 - Průběžná zpráva (R01-1,R01-2)

-tabulka 1 – Plnění cílů projektu (R01-1)

-tabulka 2 – Přehled čerpání (R01-2)

-tabulka 3 – Přehled dokladů (R01-2)

-tabulka 4 – Přehled mezd (R01-2)

-tabulka 5 – Přehled pohybů na účtu (R01-2)

-tabulka 6 – Přehled vybavení (R01-2)

Příloha 5 a 6 - Závěrečná zpráva (R02-1,R02-2)

-tabulka 1 – Plnění cílů projektu (R02-1)

-tabulka 2 – Přehled čerpání (R02-2)

-tabulka 3 – Přehled dokladů (R02-2)

-tabulka 4 – Přehled mezd (R02-2)

-tabulka 5 – Přehled pohybů na účtu (R02-2)

-tabulka 6 – Přehled vybavení (R02-2)

Příloha 7 – ISPROFIN (bude přiložena později)

Příloha 8 - Zpráva auditora

Příloha 9 - Žádost o vrácení DPH

Příloha 10 – Vzor darovací smlouvy (bude přiložena později)

V případě jakýchkoli dalších dotazů, prosím, kontaktujte pracovníky NK EQUAL, NVF.

# 20. Kontakty

Národní vzdělávací fond				Ing. Eva Bosáková, CSc

NK EQUAL 						manažerka programu

Opletalova 25						bosakova@nvf.cz

110 00 Praha 1					Tel: 224 500 555

email: equal@nvf.cz

fax: 224 500 501

Mgr. Jana Kostková					Ing. Alexandra Tzurnasová

projektová konzultantka				projektová konzultantka

kostkova@nvf.cz						tzurnasova@nvf.cz

Tel:224 500 552 					Tel:224 500 556

Evidence změn a jejich provádění

| Výtisk číslo | Účinnost od | Zpracoval |  | Kontroloval |  | Schválil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Jméno | Podpis | Jméno | Podpis | Jméno | Podpis |
| 1.0 | 1.9.2003 | Kostková |  | Tzurnasová |  | Bosáková |  |

| Číslo změny | Změna ( popis ) | Strana | Účinnost | Informování o změně : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

| Číslo změny | Zpracoval |  | Kontroloval |  | Schválil |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jméno | Podpis | Jméno | Podpis | Jméno | Podpis |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

PŘEHLED DISTRIBUCE

|  | Datum | Před- ložil | PŘEVZAL : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. ### Kopicová | 2. Bosáková | 3. Povýšilová | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| Originál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| změna č.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |